## Initial
CONDUITE DE PROJETS : FICHE de RISQUE
N° projet		Chef de projet (CdP)				FICHE de RISQUE					Libellé du projet					N° identification
		T. Benoist					Surfaces de révolution discrète					D060-QG5-rév0
N° risque		Criticité du risque				Responsable de risque (RdR)		Directeur du Risque					N° étude			Nom Fichier	Version	Mise à jour	Niveau Confidentialité			Edition
20					A. Bisutti					0.0		2			23/10/2015

Libellé risque			Évolution de l'algorithme de génération
Description			Obtention d'un nouvel algorithme de la part des clients

Evaluation de la criticité (cf. guide D060-QG1)					Actions à mettre en œuvre					Qui	Début	Fin
Gravité		0	1	2	3				Gravité	3					Définition d'une date limite de prise en compte du
Délai			X					2					nouvel algo
Coûts		X					1				X
Recettes		X					0
Perf.Tech.		X					0	1	2	3
Autre …					Probabilité
Grobale			X
Suivi proposé					Commentaires / Bilan
S'informer auprès des clients de l'avancement de leurs travaux.					Risque de retard dans le cas où l'algorithme est fourni trop tard, cependant la définition d'une échéance permet de minimiser la gravité.

Gravité du Risque					Probabilité d’occurrence					Criticité du risque
0	Aucun impact sur les objectifs du projet					0	Inférieur à 1%					0	Risque très faible			RISQUE NON
1	Objectifs du projet affectés à la marge (domaine du chef de projet)					1	Comprise entre 1% et 5%					1	Risque moyen			CRITIQUE
2	Objectifs du projet significativement affectés					2	Comprise entre 5% et 20%					2	Risque majeur			RISQUE
3	Projet en grand danger					3	Supérieure à 20%					3	Risque inacceptable			CRITIQUE