## Feuil1
N° projet	Chef de projet (Cdp)		Fiche de tâche			Libellé du projet					N° d'identification
	T. Benoist					Surface de révolution discrète					D060-QG3-rév0
N° tâche	Cahier des charges tâche		Responsable / de tâche (Rdt)		Direction / du Rdt	Reporting tâche		N° étude / Macrotâche		Nom Fichier	Version	Mise à jour	Niv. Confid.	Edition
10			L. Richaume					0.0		2	26-févr.-16

Libellé tâche	Amélioration IHM : Rentrer des formules					Durée	Début	Fin	Charges totales	Charges externes	Ressources
Livrables tâche	ajout des options avancées et formules					Planifié	6 jours	29/01/16	19/02/16	1650		11 jours-hommes
				Réalisé

N° tâche subordonnée	Paramètres avancés					4 jours	15/02/16	29/02/16	600,00 €		4 jours-hommes
10.2
10.3	Rentrer des formules					5 jours	15/02/16	19/02/16	750,00 €		5 jours-hommes

10.1	Prise en compte des demandes					1 jour	29/01/16	29/01/16	300,00 €		2 jours-hommes

Commentaires Direction(s)					Commentaires Chef de projet

Accord	Direction du Rdt		Autre Direction					Chef de projet (Cdp)				Vu par Rdt
Date
Direction
Nom					T. Benoist				L. Richaume