## Feuil1
N° projet	Chef de projet (Cdp)		Reporting tâche			Libellé du projet					N° d'identification
	T. Benoist					Surface de révolution discrète					D060-QG7-rév0
N° tâche	Cahier des charges tâche		Responsable / de tâche (Rdt)		Direction / du Rdt	Reporting tâche		N° étude / Macrotâche		Nom Fichier	Précédent	Mise à jour	Niv. Confid.	Edition
5			L. Richaume					2	27-janv.-16

Libellé tâche	Amélioration IHM choix des courbes					Durée	Début	Fin	Avancement	Commentaires
Livrables tâche	IHM v2					Planifié	3 jours	18/1/16	20/1/16
				Actualisé

N° tâche subordonnée	Choix des courbes					1 jour	18/01/16	18/01/16
5.1					1 jour	22/01/2016	25/01/2016
5.2	Prise en compte des demandes clients					2 jours	19/01/16	20/01/16		Fait au fur et à mesure des demandes, difficile de donner des dates

Points positifs de la période					Préoc-cupations de la période (dont risques)

Actions correctrices	Libellé de l'action					Qui		Quand