## RP
N° projet	Chef de projet (Cdp)		Reporting projet			Libellé du projet					N° d'identification
	T Benoist					Surface de révolution discrète					D060-QG8-rév0
	Cahier des charges projet				Dir. du Cdp	Fréquence Reporting				Nom Fichier	Précédent	Mise à jour	Niv. Confid.	Edition
				RP.xls			2	01/02/2016 10:49

Evolution des dépenses et des recettes (k€)					Principaux résultats / livrables / faits marquants de la période et prochaines étapes					Période		O15	N	D	J16	F	M
				Dépenses prévues mensuelles		6	3	4,92	4,2	4,05	5,4
				Dépenses réalisées mensuelles		0	0	0	0	0	0
				Cumul dépenses prévues		6	9	13,92	18,12	22,17	27,57
				Cumul dépenses réalisées		0	0	0	0	0	0
				Recettes prévues		12	0	8	4	4	12
				Cumul recettes prévues		12	12	20	24	28	40
				Recettes réalisées		0	0	0	0	0	0
				Cumul recettes réalisées		0	0	0	0	0	0
Reporting tâches-clés de la période					Fin prévue	Taux d'avct	Fin actual.

Global Projet

Points positifs de la période					Préoc-cupations de la période (dont risques)

Actions à mettre en œuvre	Libellé de l'action					Qui		Quand

## RP_03_12
N° projet	Chef de projet (Cdp)		Reporting projet			Libellé du projet					N° d'identification
	T Benoist					Surface de révolution discrète					D060-QG8-rév0
	Cahier des charges projet				Dir. du Cdp	Fréquence Reporting				Nom Fichier	Précédent	Mise à jour	Niv. Confid.	Edition
				RP.xls			2	01/02/2016 10:49

Evolution des dépenses et des recettes (k€)					Principaux résultats / livrables / faits marquants de la période et prochaines étapes					Période		Oct. 15	Nov.	Déc.	Jan. 16	Fév.	Mar.
				Livrable de l'application fonctionnelle le 18/01/2016. Possibilité de visualisation d'une sinusoïde appliquée à un cercle.					Dépenses prévues mensuelles		6	3	4,92	4,2	4,05	5,4
				Prise de retard concernant une partie du développement (Implémentation des classes), car non nécessaires à l'application actuellement.					Dépenses réalisées mensuelles		6	3	3,75	5,4	0	0
				Cumul dépenses prévues		6	9	13,92	18,12	22,17	27,57
				Prochaines étapes :					Cumul dépenses réalisées		6	9	12,75	18,15	18,15	18,15
				Développement du multi-coupes					Recettes prévues		12	0	8	4	4	12
				Amélioration de l'IHM					Cumul recettes prévues		12	12	20	24	28	40
				Choix des courbes					Recettes réalisées		12	0	4	8	0	0
				Paramètres simples					Cumul recettes réalisées		12	12	16	24	24	24
Reporting tâches-clés de la période					Fin prévue	Taux d'avct	Fin actual.		Dessin à main levée
2.3 – Refactoring					18/12/15	100,00%	18/01/16
3 – Réalisation noyau minimal fonctionnel					19/01/16	92,00%	15/02/16
4 – Interface minimale					18/01/16	100,00%	18/01/16
5.1 – Choix des courbes					22/01/16	0,00%	22/01/16
6 – Ajout fonctionnalités					22/01/16	50,00%	29/01/16
Global Projet

Points positifs de la période	Retard en partie rattrapé (1 à 2 jours de retard contre 3 à 4 précédemment). / PQL mis en place					Préoc-cupations de la période (dont risques)

Actions à mettre en œuvre	Libellé de l'action					Qui		Quand