## Feuille1
Taches	Date de fin	N° des semaines	Avancement (Difficultés) (%)	Avancement cumulé (%)	Temps de travail prévu (jours)	jours de travail depuis le début du projet	Temps de travail réel (jours)	Temps de travail réel cumulé (jours)	Avancement de la tâche (%)	Ternimaision	Avancement en cours cumulé (%)	Avancement global cumulé (%)
1 – Documentation, Aide utilisateur et tests	02/03/16		1%	1%	1	0
2 – Conception	16/12/15		20%	21%	8	8
4 – Interface minimale	23/12/15		11%	32%	5	13
3 – Réalisation noyau minimal fonctionnel	24/12/15		30%	62%	6	14
5 – Amélioration IHM Choix des courbes	20/01/16		2%	64%	3	17
6 – Ajout fonctionnalités	20/01/16		7%	71%	3	17
8 – Dessin à main levée méridienne	26/01/16		10%	81%	4	21
7 – Amélioration IHM Paramètres	28/01/16		5%	86%	6	23
9 – Gestion de données	17/02/16		6%	92%	4	27
10 – Amélioration de l'IHM Rentrer des formules	19/02/16		8%	100%	6	29
11 – Ajout des courbes par l'utilisateur	02/03/16		5%	105%	4	33
				Prévue							En cours	Réalisé

Taches	Date de début	Date de fin	Avancement (Difficultés) (%)	Avancement cumulé (%)	Temps de travail prévu (jours)	jours de travail depuis le début du projet	Temps de travail réel (jours)	Temps de travail réel cumulé (jours)	Avancement de la tâche (%)	Ternimaision	Avancement en cours cumulé (%)	Avancement global cumulé (%)
1 – Documentation, Aide utilisateur et tests	16/11/15	02/03/16	1%	1%	1	1	0	0	45%	FAUX	0%	45%
2 – Conception	16/11/15	18/12/15	20%	21%	8	9	10	10	100%	VRAI	20%	65%
4 – Interface minimale	17/12/15	18/01/16	11%	32%	5	14	5	14	100%	VRAI	31%	76%
3 – Réalisation noyau minimal fonctionnel	17/12/15	18/01/16	30%	62%	6	20	7	16	100%	VRAI	61%	106%
5 – Amélioration IHM Choix des courbes	19/01/16	26/01/16	2%	64%	3	23	3	19	100%	VRAI	63%	108%
7 – Amélioration IHM Paramètres	25/01/16	29/01/16	5%	69%	6	29	4	23	100%	VRAI	68%	113%
6 – Ajout fonctionnalités	18/01/16	29/01/16	7%	76%	5	34	8	24	100%	VRAI	75%	120%
8 – Dessin à main levée méridienne	16/02/16	22/02/16	10%	86%	4	38	5	29	100%	VRAI	85%	130%
9 – Gestion de données	15/02/16	24/02/16	6%	92%	4	42	8	32	100%	VRAI	91%	136%
10 – Amélioration de l'IHM Rentrer des formules	23/02/16	26/02/16	8%	100%	4	46	4	33	100%	VRAI	99%	144%
11 – Ajout des courbes par l'utilisateur	26/02/16		5%	105%	4	50	0	33	0%	FAUX	99%	144%
				Prévue							En cours	Réalisé
Avancement
Semaine
Pourcentage
Avancement
Semaine
Pourcentage

## Feuille2
Taches	Dates	Avancement Difficultés	N° des semaines	Temps de travail prévu	Temps de travail cumulé	Avancement cumulé	Temps de travail réel	Avancement réalisé	Avancement réalisé cumulé	Tous les avancements sont donnés en pourcentage
Début	04/11/15	0	16/11/15 – 20/11/15	0	0	0	0	0	0
Conception	16/12/15	20	15/12/15 – 18/12/15	8	8	20	6	12	12
Interface minimale	23/12/15	11	21/12/15 – 24/12/15	5	13	31	6	0	12
Réalisation noyau minimal fonctionnel	24/12/15	30	28/12/15 – 31/12/15	6	19	61	6	0	12
Amélioration IHM	20/01/16	2	18/01/16 – 22/01/16	3	22	63	6	0	12
Ajout fonctionnalités	20/01/16	7	25/01/16 – 29/01/16	5	27	70	6	0	12
Dessin à main levée méridienne	26/01/16	10	15/02/16 – 19/02/16	4	31	80	6	0	12
Amélioration IHM	28/01/16	5	22/02/16 – 26/02/16	6	37	85	6	0	12
Gestion de données	17/02/16	6	07/03/16 – 11/03/16	4	41	91	6	0	12
Amélioration IHM	19/02/16	8	14/03/16 – 18/03/16	4	45	99	6	0	12
Ajout des courbes par l'utilisateur	02/03/16	5		4	49	104	6	0	12
Documentation, Aide utilisateur et tests	02/03/16	1		1	50	105	6	0	12
Total		105				105			12

					Semaine de travail au lieu du temps

							<
			S3 Mars
Diagramme d'avancement des tâches
Semaines de travail
Avancement

## Feuille1_english
Taches	Date de fin	N° des semaines	Avancement (Difficultés) (%)	Avancement cumulé (%)	Temps de travail prévu (jours)	jours de travail depuis le début du projet	Temps de travail réel (jours)	Temps de travail réel cumulé (jours)	Avancement de la tâche (%)	Ternimaision	Avancement en cours cumulé (%)	Avancement global cumulé (%)
1 – Documentation, Aide utilisateur et tests	02/03/16		1%	1%	1	0
2 – Conception	16/12/15		20%	21%	8	8
4 – Interface minimale	23/12/15		11%	32%	5	13
3 – Réalisation noyau minimal fonctionnel	24/12/15		30%	62%	6	14
5 – Amélioration IHM Choix des courbes	20/01/16		2%	64%	3	17
6 – Ajout fonctionnalités	20/01/16		7%	71%	3	17
8 – Dessin à main levée méridienne	26/01/16		10%	81%	4	21
7 – Amélioration IHM Paramètres	28/01/16		5%	86%	6	23
9 – Gestion de données	17/02/16		6%	92%	4	27
10 – Amélioration de l'IHM Rentrer des formules	19/02/16		8%	100%	6	29
11 – Ajout des courbes par l'utilisateur	02/03/16		5%	105%	4	33
				Planned							En cours	Achieved

Taches	Date de début	Date de fin	Avancement (Difficultés) (%)	Avancement cumulé (%)	Temps de travail prévu (jours)	jours de travail depuis le début du projet	Temps de travail réel (jours)	Temps de travail réel cumulé (jours)	Avancement de la tâche (%)	Ternimaision	Avancement en cours cumulé (%)	Avancement global cumulé (%)
1 – Documentation, Aide utilisateur et tests	16/11/15	02/03/16	1%	1%	1	1	0	0	45%	FAUX	0%	45%
2 – Conception	16/11/15	18/12/15	20%	21%	8	9	10	10	100%	VRAI	20%	65%
4 – Interface minimale	17/12/15	18/01/16	11%	32%	5	14	5	14	100%	VRAI	31%	76%
3 – Réalisation noyau minimal fonctionnel	17/12/15	18/01/16	30%	62%	6	20	7	16	100%	VRAI	61%	106%
5 – Amélioration IHM Choix des courbes	19/01/16	26/01/16	2%	64%	3	23	3	19	100%	VRAI	63%	108%
7 – Amélioration IHM Paramètres	25/01/16	29/01/16	5%	69%	6	29	4	23	100%	VRAI	68%	113%
6 – Ajout fonctionnalités	18/01/16	29/01/16	7%	76%	5	34	8	24	100%	VRAI	75%	120%
8 – Dessin à main levée méridienne	16/02/16	22/02/16	10%	86%	4	38	5	29	100%	VRAI	85%	130%
9 – Gestion de données	15/02/16	24/02/16	6%	92%	4	42	8	32	100%	VRAI	91%	136%
10 – Amélioration de l'IHM Rentrer des formules	23/02/16	26/02/16	8%	100%	4	46	4	33	100%	VRAI	99%	144%
11 – Ajout des courbes par l'utilisateur	26/02/16		5%	105%	4	50	0	33	0%	FAUX	99%	144%
				Prévue							En cours	Réalisé
Progress
Week
Percentage
Progress
Week
Percentage