## Feuil1
N° projet	Chef de projet (Cdp)		Fiche de tâche			Libellé du projet					N° d'identification
	T. Benoist					Surface de révolution discrète					D060-QG3-rév0
N° tâche	Cahier des charges tâche		Responsable / de tâche (Rdt)		Direction / du Rdt	Reporting tâche		N° étude / Macrotâche		Nom Fichier	Version	Mise à jour	Niv. Confid.	Edition
17			L. Richaume					0.0		2	29-oct.-15

Libellé tâche	Ajout de fonctionnalités					Durée	Début	Fin	Charges totales	Charges externes	Ressources
Livrables tâche	Noyau minimal + choix des courbes parmi une liste					Planifié	3	18/01/16	20/01/16	1200		8 jours-hommes
				Réalisé

N° tâche subordonnée	Ajout de méridiennes					1,5 jours	18/01/16	19/01/16	450,00 €		3 jours-hommes
18
19	Ajout de courbes de révolution					1,5 jours	19/01/16	20/01/16	450,00 €		3 jours-hommes

20	Plans					1 jour	18/01/16	18/01/16	150,00 €		1 jour-homme

21	Caméra					1 jour	19/01/16	19/01/16	150,00 €		1 jour-homme

Commentaires Direction(s)					Commentaires Chef de projet

Accord	Direction du Rdt		Autre Direction					Chef de projet (Cdp)				Vu par Rdt
Date
Direction
Nom					T. Benoist				L. Richaume