## Feuil1
N° projet	Chef de projet (Cdp)		Fiche de tâche			Libellé du projet					N° d'identification
	T. Benoist					Surface de révolution discrète					D060-QG3-rév0
N° tâche	Cahier des charges tâche		Responsable / de tâche (Rdt)		Direction / du Rdt	Reporting tâche		N° étude / Macrotâche		Nom Fichier	Version	Mise à jour	Niv. Confid.	Edition
10			L. Richaume					0.0		2	29-oct.-15

Libellé tâche	Interface minimale					Durée	Début	Fin	Charges totales	Charges externes	Ressources
Livrables tâche	Interface minimale					Planifié	5 jours	17/12/15	23/12/15	720,00 €		5 jours-hommes
				Réalisé

N° tâche subordonnée	Développement espace 3D					2 jours	17/12/15	18/12/15	270,00 €		2 jours-hommes
11
12	Développement espace 2D					2 jours	21/12/15	22/12/15	300,00 €		2 jours-hommes

13	Menus (non liés)					1 jour	23/12/15	23/12/15	150,00 €		1 jour-homme

Commentaires Direction(s)					Commentaires Chef de projet

Accord	Direction du Rdt		Autre Direction					Chef de projet (Cdp)				Vu par Rdt
Date
Direction
Nom					T. Benoist				L. Richaume