## Feuil1
N° projet	Chef de projet (Cdp)		Fiche de tâche			Libellé du projet					N° d'identification
	T. Benoist					Surface de révolution discrète					D060-QG3-rév0
N° tâche	Cahier des charges tâche		Responsable / de tâche (Rdt)		Direction / du Rdt	Reporting tâche		N° étude / Macrotâche		Nom Fichier	Version	Mise à jour	Niv. Confid.	Edition
2			L. Richaume					0.0		2	29-oct.-15

Libellé tâche	Conception					Durée	Début	Fin	Charges totales	Charges externes	Ressources
Livrables tâche	Cahier de conception (livrable interne)					Planifié	8j	16/11/15	16/12/15	4 800,00 €		32 jours-hommes
				Réalisé

N° tâche subordonnée	Etude du code de “Bifurcation”					2j	16/11/15	17/11/15	1 200,00 €		8 jours-hommes
3
4	Conception de l'architecture					4j	18/11/15	14/12/15	2 400,00 €		16 jours-hommes

5	Refactoring					2j	15/12/15	16/12/15	1 200,00 €		8 jours-hommes

Commentaires Direction(s)					Commentaires Chef de projet

Accord	Direction du Rdt		Autre Direction					Chef de projet (Cdp)				Vu par Rdt
Date
Direction
Nom					T. Benoist				L. Richaume