## Feuil1
N° projet	Chef de projet (Cdp)		Reporting tâche			Libellé du projet					N° d'identification
	T. Benoist					Surface de révolution discrète					D060-QG7-rév0
N° tâche	Cahier des charges tâche		Responsable / de tâche (Rdt)		Direction / du Rdt	Reporting tâche		N° étude / Macrotâche		Nom Fichier	Précédent	Mise à jour	Niv. Confid.	Edition
			L. Richaume					2	26-févr.-16

Libellé tâche	Amélioration de l'IHM Rentrer des formules					Durée	Début	Fin	Avancement	Commentaires
Livrables tâche	ajout des options avancées et formules					Planifié	6 jours	29/01/16	19/02/16
				Actualisé

N° tâche subordonnée	Prise en compte des demandes					1 jour	29/01/2016	19/02/2016
10.1					1 jour	23/02/2016	23/02/2016
10.2	Paramètres avancés					4 jours	15/02/2016	18/02/2016
				1 jour	23/02/2016	23/02/16
10.3	Rentrer des formules					5 jours	15/02/2016	19/02/2016
				2 jours	23/02/2016	26/02/2016

Points positifs de la période					Préoc-cupations de la période (dont risques)

Actions correctrices	Libellé de l'action					Qui		Quand