## Feuil1
N° projet	Chef de projet (Cdp)		Reporting tâche			Libellé du projet					N° d'identification
	T. Benoist					Surface de révolution discrète					D060-QG7-rév0
N° tâche	Cahier des charges tâche		Responsable / de tâche (Rdt)		Direction / du Rdt	Reporting tâche		N° étude / Macrotâche		Nom Fichier	Précédent	Mise à jour	Niv. Confid.	Edition
8			L. Richaume					2	26-févr.-16

Libellé tâche	Dessin à main levée de la méridienne					Durée	Début	Fin	Avancement	Commentaires
Livrables tâche	Application avec le dessin à main levée					Planifié	4 jours	21/01/16	26/01/16
				Actualisé

N° tâche subordonnée	Implémentation des classes Dessin main levée					1 jour	21/06/16	21/06/16
8.2					2 jour	16/02/2016	17/02/2016	100%
8.2	Transcription algorithme main levée					1 jour	21/01/16	21/01/16
				1 jour	16/02/2016	17/02/2016	100%
8.3	Implantation dessin 2D					2 jours	22/01/16	25/01/16
				16/02/2016	22/02/16	100%
8.4	Lien Dessin/Algorithme					1 jour	26/01/16	26/01/16
				18/02/2016	19/02/2016	100%

Points positifs de la période					Préoc-cupations de la période (dont risques)

Actions correctrices	Libellé de l'action					Qui		Quand