## Feuil1
N° projet	Chef de projet (Cdp)		Reporting tâche			Libellé du projet					N° d'identification
	T. Benoist					Surface de révolution discrète					D060-QG7-rév0
N° tâche	Cahier des charges tâche		Responsable / de tâche (Rdt)		Direction / du Rdt	Reporting tâche		N° étude / Macrotâche		Nom Fichier	Précédent	Mise à jour	Niv. Confid.	Edition
6			L. Richaume					2	27-janv.-16

Libellé tâche	Ajout de fonctionnalités					Durée	Début	Fin	Avancement	Commentaires
Livrables tâche	Noyau minimal + choix des courbes parmi une liste					Planifié	3	18/01/16	20/01/16
				Actualisé

N° tâche subordonnée	Ajout de méridiennes					1,5 jours	18/01/16	19/01/16
6.1					0,5 jours	21/01/2016	21/01/2016
6.2	Ajout de courbes de révolution					1,5 jours	19/01/16	20/01/16
				0,5 jours	21/01/2016	21/01/2016
6.3	Plans et coupes					1 jour	18/01/16	18/01/16

6.4	Caméra					1 jour	19/01/16	19/01/16
				1 jour	20/01/16	20/01/16

Points positifs de la période					Préoc-cupations de la période (dont risques)

Actions correctrices	Libellé de l'action					Qui		Quand