## Feuil1
N° projet	Chef de projet (Cdp)		Fiche de tâche			Libellé du projet					N° d'identification
	T. Benoist					Surface de révolution discrète					D060-QG3-rév0
N° tâche	Cahier des charges tâche		Responsable / de tâche (Rdt)		Direction / du Rdt	Reporting tâche		N° étude / Macrotâche		Nom Fichier	Version	Mise à jour	Niv. Confid.	Edition
14			L. Richaume					0.0		2	29-oct.-15

Libellé tâche	Amélioration IHM					Durée	Début	Fin	Charges totales	Charges externes	Ressources
Livrables tâche	IHM v2					Planifié	3 jours	18/1/16	20/1/16	450,00 €		3 jours-hommes
				Réalisé

N° tâche subordonnée	Choix des courbes					1 jour	18/01/16	18/01/16	150,00 €		1 jour-homme
15
16	Prise en compte des demandes clients					2 jours	19/01/16	20/01/16	300,00 €		2 jours-hommes

Commentaires Direction(s)					Commentaires Chef de projet

Accord	Direction du Rdt		Autre Direction					Chef de projet (Cdp)				Vu par Rdt
Date
Direction
Nom					T. Benoist				L. Richaume