## Feuil1
N° projet	Chef de projet (Cdp)		Fiche de tâche			Libellé du projet					N° d'identification
	T. Benoist					Surface de révolution discrète					D060-QG3-rév0
N° tâche	Cahier des charges tâche		Responsable / de tâche (Rdt)		Direction / du Rdt	Reporting tâche		N° étude / Macrotâche		Nom Fichier	Version	Mise à jour	Niv. Confid.	Edition
29			L. Richaume					0.0		2	29-oct.-15

Libellé tâche	Gestion de données					Durée	Début	Fin	Charges totales	Charges externes	Ressources
Livrables tâche	Export et sauvegarde/chargement					Planifié	4 jours	29/01/16	15/02/16	600,00 €		8 jours-hommes
				Réalisé

N° tâche subordonnée	Export de l'espace 3D					3 jours	29/01/16	15/02/16	450,00 €		6 jours-hommes
33
34	Sauvegarde/chargement des courbes					1 jour	16/02/16	16/02/16	150,00 €		2 jours-hommes

Commentaires Direction(s)					Commentaires Chef de projet

Accord	Direction du Rdt		Autre Direction					Chef de projet (Cdp)				Vu par Rdt
Date
Direction
Nom					T. Benoist				L. Richaume