## Risque et stat - Évolution
N°	Thèmes	Description	Gravité	Probabilité	Criticité
1	Réalisation	Non accès aux programmes informatiques extérieurs nécessaires	3	0	0
2	Performance	Erreur de conception	2	0	0				Gravité	Probabilité	Criticité
3	Performance	Performance insuffisante du produit développé	1	2	1		Niveau	0	0	5	5
4	Performance	Détection de bugs (logiciel)	1	1	1			1	10	12	16
5	Performance	Non respect du cahier des charges	1	2	1			2	11	4	1
6	Performance	La validation met en évidence un grave problème technique	2	1	1			3	1	1	0
7	Moyens techniques	Panne du réseau électrique	1	1	1
8	Moyens techniques	Panne ou dysfonctionnement des appareils	1	1	1
9	Moyens techniques	Non adéquation d'un outil prévu, matériel ou logiciel (IFP ou extérieur)	2	1	1
10	Client / Partenaire (Cl./P.)	Nouveau Cl./P. : prudence	1	2	1				Légende des risques	Très faible
11	Partenaire	Mauvaise définition des rôles et responsabilités respectifs	2	1	1					Moyen
12	Contractuel	Lacune au niveau des clauses de responsabilité	2	1	1					Moyen mais plus probable
13	Financier	Mauvaise évaluation des besoins (moyens, coûts, délais)	1	2	1					Moyen mais plus grave
14	Humain / Organisation	Démission du CDD / stagiaire	2	0	0					Majeur
15	Humain / Organisation	Fiabilité de l'estimation des moyens nécessaires	1	1	1
16	Humain / Organisation	Information interne insuffisante conduisant à une non-anticipation de / divisions ou directions actrices du projet	2	1	1
17	Humain / Organisation	Non prise en compte des risques dans l'évaluation de la durée des différentes tâches	2	0	0
18	Performance	Rendu 3D demandant trop de ressources	2	1	1
19	Réalisation	Interface à réaliser pour deux catégories d’utilisateurs	2	1	1
20	Réalisation / Délai	Évolution de l'algorithme de génération	1	3	2
21	Réalisation	Transcription de l'algorithme difficile	2	1	1
22	Moyens techniques	Problème lié au serveur	1	0	0

## Risque et stat
N°	Thèmes	Description	Gravité	Probabilité	Criticité
1	Réalisation	Non accès aux programmes informatiques extérieurs nécessaires	3	0	0
2	Performance	Erreur de conception	2	0	0				Gravité	Probabilité	Criticité
3	Performance	Performance insuffisante du produit développé	1	2	1		Niveau	0	0	5	5
4	Performance	Détection de bugs (logiciel)	1	1	1			1	10	12	16
5	Performance	Non respect du cahier des charges	1	2	1			2	11	4	1
6	Performance	La validation met en évidence un grave problème technique	2	1	1			3	1	1	0
7	Moyens techniques	Panne du réseau électrique	1	1	1
8	Moyens techniques	Panne ou dysfonctionnement des appareils	1	1	1
9	Moyens techniques	Non adéquation d'un outil prévu, matériel ou logiciel (IFP ou extérieur)	2	1	1
10	Client / Partenaire (Cl./P.)	Nouveau Cl./P. : prudence	1	2	1				Légende des risques	Très faible
11	Partenaire	Mauvaise définition des rôles et responsabilités respectifs	2	1	1					Moyen
12	Contractuel	Lacune au niveau des clauses de responsabilité	2	1	1					Moyen mais plus probable
13	Financier	Mauvaise évaluation des besoins (moyens, coûts, délais)	1	2	1					Moyen mais plus grave
14	Humain / Organisation	Démission du CDD / stagiaire	2	0	0					Majeur
15	Humain / Organisation	Fiabilité de l'estimation des moyens nécessaires	1	1	1
16	Humain / Organisation	Information interne insuffisante conduisant à une non-anticipation de / divisions ou directions actrices du projet	2	1	1
17	Humain / Organisation	Non prise en compte des risques dans l'évaluation de la durée des différentes tâches	2	0	0
18	Performance	Rendu 3D demandant trop de ressources	2	1	1
19	Réalisation	Interface à réaliser pour deux catégories d’utilisateurs	2	1	1
20	Réalisation / Délai	Évolution de l'algorithme de génération	1	3	2
21	Réalisation	Transcription de l'algorithme difficile	2	1	1
22	Moyens techniques	Problème lié au serveur	1	0	0

## Tri Criticité-Gravité-Probabilité
N°	Thèmes	Description	Gravité	Probabilité	Criticité
20	Réalisation / Délai	Évolution de l'algorithme de génération	1	3	2
6	Performance	La validation met en évidence un grave problème technique	2	1	1
9	Moyens techniques	Non adéquation d'un outil prévu, matériel ou logiciel (IFP ou extérieur)	2	1	1
11	Partenaire	Mauvaise définition des rôles et responsabilités respectifs	2	1	1
12	Contractuel	Lacune au niveau des clauses de responsabilité	2	1	1
16	Humain/ Organisation	Information interne insuffisante conduisant à une non-anticipation de / divisions ou directions actrices du projet	2	1	1
18	Performance	Rendu 3D demandant trop de ressources	2	1	1
19	Réalisation	Interface à réaliser pour deux catégories d’utilisateurs	2	1	1
21	Réalisation	Transcription de l'algorithme difficile	2	1	1
3	Performance	Performance insuffisante du produit développé	1	2	1
5	Performance	Non respect du cahier des charges	1	2	1
10	Client / Partenaire (Cl./P.)	Nouveau Cl./P. : prudence	1	2	1
13	Financier	Mauvaise évaluation des besoins (moyens, coûts, délais)	1	2	1
4	Performance	Détection de bugs (logiciel)	1	1	1
7	Moyens techniques	Panne du réseau électrique	1	1	1
8	Moyens techniques	Panne ou dysfonctionnement des appareils	1	1	1
15	Humain/ Organisation	Fiabilité de l'estimation des moyens nécessaires	1	1	1
1	Réalisation	Non accès aux programmes informatiques extérieurs nécessaires	3	0	0
2	Performance	Erreur de conception	2	0	0
14	Humain/ Organisation	Démission du CDD / stagiaire	2	0	0
17	Humain/ Organisation	Non prise en compte des risques dans l'évaluation de la durée des différentes tâches	2	0	0
22	Moyens techniques	Problème lié au serveur	1	0	0

## Tri Criticité-Probabilité-Gravité
N°	Thèmes	Description	Gravité	Probabilité	Criticité
20	Réalisation / Délai	Évolution de l'algorithme de génération	1	3	2
3	Performance	Performance insuffisante du produit développé	1	2	1
5	Performance	Non respect du cahier des charges	1	2	1
10	Client / Partenaire (Cl./P.)	Nouveau Cl./P. : prudence	1	2	1
13	Financier	Mauvaise évaluation des besoins (moyens, coûts, délais)	1	2	1
6	Performance	La validation met en évidence un grave problème technique	2	1	1
9	Moyens techniques	Non adéquation d'un outil prévu, matériel ou logiciel (IFP ou extérieur)	2	1	1
11	Partenaire	Mauvaise définition des rôles et responsabilités respectifs	2	1	1
12	Contractuel	Lacune au niveau des clauses de responsabilité	2	1	1
16	Humain/ Organisation	Information interne insuffisante conduisant à une non-anticipation de / divisions ou directions actrices du projet	2	1	1
18	Performance	Rendu 3D demandant trop de ressources	2	1	1
19	Réalisation	Interface à réaliser pour deux catégories d’utilisateurs	2	1	1
21	Réalisation	Transcription de l'algorithme difficile	2	1	1
4	Performance	Détection de bugs (logiciel)	1	1	1
7	Moyens techniques	Panne du réseau électrique	1	1	1
8	Moyens techniques	Panne ou dysfonctionnement des appareils	1	1	1
15	Humain/ Organisation	Fiabilité de l'estimation des moyens nécessaires	1	1	1
1	Réalisation	Non accès aux programmes informatiques extérieurs nécessaires	3	0	0
2	Performance	Erreur de conception	2	0	0
14	Humain/ Organisation	Démission du CDD / stagiaire	2	0	0
17	Humain/ Organisation	Non prise en compte des risques dans l'évaluation de la durée des différentes tâches	2	0	0
22	Moyens techniques	Problème lié au serveur	1	0	0