## RP
N° projet	Chef de projet (Cdp)		Reporting projet			Libellé du projet					N° d'identification
	T Benoist					Surface de révolution discrète					D060-QG8-rév0
	Cahier des charges projet				Dir. du Cdp	Fréquence Reporting				Nom Fichier	Précédent	Mise à jour	Niv. Confid.	Edition
				RP.xls			2	03/12/2015 09:26

Evolution des dépenses et des recettes (k€)					Principaux résultats / livrables / faits marquants de la période et prochaines étapes					Période		Oct. 15	Nov.	Déc.	Jan. 16	Fév.	Mar.
				Dépenses prévues mensuelles		6	3	4,92	4,2	4,05	5,4
				Dépenses réalisées mensuelles		6	3	0	0	0	0
				Cumul dépenses prévues		6	9	13,92	18,12	22,17	27,57
				Cumul dépenses réalisées		6	9	9	9	9	9
				Recettes prévues		12	0	8	4	4	12
				Cumul recettes prévues		12	12	20	24	28	40
				Recettes réalisées		12	0	0	0	0	0
				Cumul recettes réalisées		12	12	12	12	12	12
Reporting tâches-clés de la période					Fin prévue	Taux d'avct	Fin actual.

Global Projet

Points positifs de la période					Préoc-cupations de la période (dont risques)

Actions à mettre en œuvre	Libellé de l'action					Qui		Quand

## REFERENCE
N° projet	Chef de projet (Cdp)		Reporting projet			Libellé du projet					N° d'identification
				D060-QG8-rév0
	Cahier des charges projet				Dir. du Cdp	Fréquence Reporting				Nom Fichier	Précédent	Mise à jour	Niv. Confid.	Edition
				RP.xls			2	03/12/2015 09:26

Evolution des dépenses et des recettes (k€)					Principaux résultats / livrables / faits marquants de la période et prochaines étapes					Période		J00	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
				Dépenses prévues mensuelles		0	0	0	0	0	0	0	0
				Dépenses réalisées mensuelles		0	0	0	0	0	0	0	0
				Cumul dépenses prévues		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Cumul dépenses réalisées		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Recettes prévues		0	0	0	0	0	0	0	0
				Cumul recettes prévues		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Recettes réalisées		0	0	0	0	0	0	0	0
				Cumul recettes réalisées		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reporting tâches-clés de la période					Fin prévue	Taux d'avct	Fin actual.

Global Projet

Points positifs de la période					Préoc-cupations de la période (dont risques)

Actions à mettre en œuvre	Libellé de l'action					Qui		Quand