## Feuille1
CONDUITE DE PROJETS : FICHE de RISQUE
N° projet		Chef de projet (CdP)				FICHE de RISQUE					Libellé du projet					N° identification
		T. Benoist					Surfaces de révolution discrète					D060-QG5-rév0
N° risque		Criticité du risque				Responsable de risque (RdR)		Directeur du Risque					N° étude			Nom Fichier	Version	Mise à jour	Niveau Confidentialité			Edition
19					A. Bisutti					0.0		2			23/10/2015

Libellé risque			Interface à réaliser pour deux catégories d’utilisateurs
Description			L'interface peut brimer un certain type d'utilisateur en offrant peu d'option ou perdre certains autres si trop d'option sont visible

Evaluation de la criticité (cf. guide D060-QG1)					Actions à mettre en œuvre					Qui	Début	Fin
Gravité		0	1	2	3				Gravité	3					Proposé une interface simple
Délai		X					2		X				Proposé un accès rapide à toutes les option
Coûts		X					1					Faire une ou plusieurs maquettes pour le clients
Recettes		X					0
Perf.Tech.		X					0	1	2	3
Autre …				X					Probabilité
Satisfaction client
Grobale				X
Suivi proposé					Commentaires / Bilan
Chaque modification de l'iterface doit être validé par les clients.

Gravité du Risque					Probabilité d’occurrence					Criticité du risque
0	Aucun impact sur les objectifs du projet					0	Inférieur à 1%					0	Risque très faible			RISQUE NON
1	Objectifs du projet affectés à la marge (domaine du chef de projet)					1	Comprise entre 1% et 5%					1	Risque moyen			CRITIQUE
2	Objectifs du projet significativement affectés					2	Comprise entre 5% et 20%					2	Risque majeur			RISQUE
3	Projet en grand danger					3	Supérieure à 20%					3	Risque inacceptable			CRITIQUE