## Feuille1
Taches	Dates	Avancement Difficultés	N° des semaines	Temps de travail prévu	Temps de travail cumulé	Avancement cumulé	Temps de travail réel	Avancement réalisé	Avancement réalisé cumulé	Tous les avancements sont donnés en pourcentage
Début	04/11/15	0	16/11/15 – 20/11/15	0	0	0	0	0	0
Conception	16/12/15	20	15/12/15 – 18/12/15	8	8	20	4	8	8
Interface minimale	23/12/15	11	21/12/15 – 24/12/15	5	13	31	4	0	8
Réalisation noyau minimal fonctionnel	24/12/15	30	28/12/15 – 31/12/15	6	19	61	4	0	8
Amélioration IHM	20/01/16	2	18/01/16 – 22/01/16	3	22	63	4	0	8
Ajout fonctionnalités	20/01/16	7	25/01/16 – 29/01/16	5	27	70	4	0	8
Dessin à main levée méridienne	26/01/16	10	15/02/16 – 19/02/16	4	31	80	4	0	8
Amélioration IHM	28/01/16	5	22/02/16 – 26/02/16	6	37	85	4	0	8
Gestion de données	17/02/16	6	07/03/16 – 11/03/16	4	41	91	4	0	8
Amélioration IHM	19/02/16	3	14/03/16 – 18/03/16	4	45	94	4	0	8
Ajout des courbes par l'utilisateur	02/03/16	5		4	49	99	4	0	8
Documentation, Aide utilisateur et tests	02/03/16	1		1	50	100	4	0	8
Total		100				100			8

					Semaine de travail au lieu du temps

							<
			S3 Mars
Diagramme d'avancement des tâches
Semaines de travail
Avancement