## Feuil1
N° projet	Chef de projet (Cdp)		Fiche de tâche			Libellé du projet					N° d'identification
	T. Benoist					Surface de révolution discrète					D060-QG3-rév0
N° tâche	Cahier des charges tâche		Responsable / de tâche (Rdt)		Direction / du Rdt	Reporting tâche		N° étude / Macrotâche		Nom Fichier	Version	Mise à jour	Niv. Confid.	Edition
8			L. Richaume					0.0		2	03-déc.-15

Libellé tâche	Dessin à main levée de la méridienne					Durée	Début	Fin	Charges totales	Charges externes	Ressources
Livrables tâche	Application avec le dessin à main levée					Planifié	4 jours	21/01/16	26/01/16	1 200,00 €		8 jours-hommes
				Réalisé

N° tâche subordonnée	Transcription algorithme main levée					1 jour	21/01/16	21/01/16	300,00 €		2 jours-hommes
8.1
8.2	Implantation dessin 2D					2 jours	22/01/16	25/01/16	600,00 €		4 jours-hommes

8.3	Lien Dessin/Algorithme					1 jour	26/01/16	26/01/16	300,00 €		2 jours hommes

Commentaires Direction(s)					Commentaires Chef de projet

Accord	Direction du Rdt		Autre Direction					Chef de projet (Cdp)				Vu par Rdt
Date
Direction
Nom					T. Benoist				L. Richaume