## Feuil1
N° projet	Chef de projet (Cdp)		Reporting tâche			Libellé du projet					N° d'identification
	T. Benoist					Surface de révolution discrète					D060-QG7-rév0
N° tâche	Cahier des charges tâche		Responsable / de tâche (Rdt)		Direction / du Rdt	Reporting tâche		N° étude / Macrotâche		Nom Fichier	Précédent	Mise à jour	Niv. Confid.	Edition
3			L. Richaume					2	18-déc.-15

Libellé tâche	Réalisation noyau minimal fonctionnel					Durée	Début	Fin	Avancement	Commentaires
Livrables tâche	noyau minimal					Planifié	6 jours	17/12/15	24/12/15
				Actualisé

N° tâche subordonnée	Transcription algorithme					1 jour	17/12/15	17/12/15
3.1					0%
3.2	Rendu 3D					5 jours	18/12/15	24/12/15
				0%
3.3	Implémentation des classes					5 jours	17/12/15	23/12/15		1 seule personne pour le moment alors que 2 prévues
				17/12/2015		5%

Points positifs de la période					Préoc-cupations de la période (dont risques)

Actions correctrices	Libellé de l'action					Qui		Quand