## Feuil1
N° projet	Chef de projet (Cdp)		Fiche de tâche			Libellé du projet					N° d'identification
	T. Benoist					Surface de révolution discrète					D060-QG3-rév0
N° tâche	Cahier des charges tâche		Responsable / de tâche (Rdt)		Direction / du Rdt	Reporting tâche		N° étude / Macrotâche		Nom Fichier	Version	Mise à jour	Niv. Confid.	Edition
6			L. Richaume					0.0		2	29-oct.-15

Libellé tâche	Réalisation noyau minimal fonctionnel					Durée	Début	Fin	Charges totales	Charges externes	Ressources
Livrables tâche	noyau minimal					Planifié	6 jours	17/12/15	24/12/15	2 400,00 €		17 jours-hommes
				Réalisé

N° tâche subordonnée	Transcription algorithme					1 jour	17/12/15	17/12/15	300,00 €		2 jours-hommes (adrien + lydie)
7
8	Rendu 3D					5 jours	18/12/15	24/12/15	750,00 €		5 jours-hommes (adrien)

9	Implémentation des classes					5 jours	17/12/15	23/12/15	1 350,00 €		jours-hommes

Commentaires Direction(s)					Commentaires Chef de projet

Accord	Direction du Rdt		Autre Direction					Chef de projet (Cdp)				Vu par Rdt
Date
Direction
Nom					T. Benoist				L. Richaume