## RP
N° projet	Chef de projet (Cdp)		Reporting projet			Libellé du projet					N° d'identification
	T Benoist					Surface de révolution discrète					D060-QG8-rév0
	Cahier des charges projet				Dir. du Cdp	Fréquence Reporting				Nom Fichier	Précédent	Mise à jour	Niv. Confid.	Edition
				RP.xls			2	17/03/2016 14:14

Evolution des dépenses et des recettes (k€)					Principaux résultats / livrables / faits marquants de la période et prochaines étapes					Période		O15	N	D	J16	F	M
				Dépenses prévues mensuelles		6	3	4,92	4,2	4,05	5,4
				Dépenses réalisées mensuelles		0	0	0	0	0	0
				Cumul dépenses prévues		6	9	13,92	18,12	22,17	27,57
				Cumul dépenses réalisées		0	0	0	0	0	0
				Recettes prévues		12	0	8	4	4	12
				Cumul recettes prévues		12	12	20	24	28	40
				Recettes réalisées		0	0	0	0	0	0
				Cumul recettes réalisées		0	0	0	0	0	0
Reporting tâches-clés de la période					Fin prévue	Taux d'avct	Fin actual.

Global Projet

Points positifs de la période					Préoc-cupations de la période (dont risques)

Actions à mettre en œuvre	Libellé de l'action					Qui		Quand

## RP_03_12
Période		Oct. 15	Nov.	Déc.	Jan. 16	Fév.	Mar.
Dépenses prévues mensuelles		6	3	4,92	4,2	4,05	6
Dépenses réalisées mensuelles		6	3	3,75	5,4	3,1	5,7
Cumul dépenses prévues		6	9	13,92	18,12	22,17	28,17
Cumul dépenses réalisées		6	9	12,75	18,15	21,25	26,95
Recettes prévues		12	0	8	4	4	12
Cumul recettes prévues		12	12	20	24	28	40
Recettes réalisées		12	0	4	4	8	12
Cumul recettes réalisées		12	12	16	20	28	40