## Feuil1
N° projet	Chef de projet (Cdp)		Fiche de tâche			Libellé du projet					N° d'identification
	T. Benoist					Surface de révolution discrète					D060-QG3-rév0
N° tâche	Cahier des charges tâche		Responsable / de tâche (Rdt)		Direction / du Rdt	Reporting tâche		N° étude / Macrotâche		Nom Fichier	Version	Mise à jour	Niv. Confid.	Edition
7			L. Richaume					0.0		2	03-déc.-15

Libellé tâche	Amélioration IHM Paramètres					Durée	Début	Fin	Charges totales	Charges externes	Ressources
Livrables tâche	IHM v3 (paramètres simples sur les courbes)					Planifié	6 jours	21/01/16	28/01/16	900,00 €		6 jours-hommes
				Réalisé

N° tâche subordonnée	Prise en compte des demandes					2 jours	21/01/16	22/01/16	300,00 €		2 jours-hommes
7.1
7.2	Paramètres simples					4 jours	25/01/16	28/01/16	600,00 €		4 jours-hommes

Commentaires Direction(s)					Commentaires Chef de projet

Accord	Direction du Rdt		Autre Direction					Chef de projet (Cdp)				Vu par Rdt
Date
Direction
Nom					T. Benoist				L. Richaume