## Feuille1
Période		Oct.	Nov.	Déc.	Jan.	Fév.	Mar.
Dépenses prévues mensuelles		6	3	4,92	4,2	4,05	5,4
Dépenses réalisées mensuelles		6	3	3,75	5,4	3,1	0
Cumul dépenses prévues		6	9	13,92	18,12	22,17	27,57
Cumul dépenses réalisées		6	9	12,75	18,15	21,25	21,25
Recettes prévues		12	0	8	4	4	12
Cumul recettes prévues		12	12	20	24	28	40
Recettes réalisées		12	0	4	8	0	0
Cumul recettes réalisées		12	12	16	24	24	24