## risque 1
CONDUITE DE PROJETS : FICHE de RISQUE
N° projet		Chef de projet (CdP)				FICHE de RISQUE					Libellé du projet					N° identification
		T. Benoist					D060-QG5-rév0
N° risque		Criticité du risque				Responsable de risque (RdR)		Directeur du Risque					N° étude			Nom Fichier	Version	Mise à jour	Niveau Confidentialité			Edition
1					A. Bisutti					0.0		2			23/10/2015

Libellé risque			Non accès aux programmes informatiques extérieurs nécessaires
Description

Evaluation de la criticité (cf. guide D060-QG1)					Actions à mettre en œuvre					Qui	Début	Fin
Gravité		0	1	2	3				Gravité	3	X					chercher des licences					début du projet
Délai					X					2					acheter les licences					si il n a y a pas possibilité d'avoir les licences gratuitement
Coûts					X					1
Recettes					X					0
Perf.Tech.					X					0	1	2	3
Autre …					Probabilité
Grobale					X
Suivi proposé					Commentaires / Bilan
Demande accès au programme informatique à l'avant.					Voir la possibilité d'avoir les licences nécessaire - Risque n'est pas probable.

Gravité du Risque					Probabilité d’occurrence					Criticité du risque
0	Aucun impact sur les objectifs du projet					0	Inférieur à 1%					0	Risque très faible			RISQUE NON
1	Objectifs du projet affectés à la marge (domaine du chef de projet)					1	Comprise entre 1% et 5%					1	Risque moyen			CRITIQUE
2	Objectifs du projet significativement affectés					2	Comprise entre 5% et 20%					2	Risque majeur			RISQUE
3	Projet en grand danger					3	Supérieure à 20%					3	Risque inacceptable			CRITIQUE

## risque 2
CONDUITE DE PROJETS : FICHE de RISQUE
N° projet		Chef de projet (CdP)				FICHE de RISQUE					Libellé du projet					N° identification
		T. Benoist					D060-QG5-rév0
N° risque		Criticité du risque				Responsable de risque (RdR)		Directeur du Risque					N° étude			Nom Fichier	Version	Mise à jour	Niveau Confidentialité			Edition
2					A. Bisutti					0.0		2			23/10/2015

Libellé risque			Erreur de conception
Description

Evaluation de la criticité (cf. guide D060-QG1)					Actions à mettre en œuvre					Qui	Début	Fin
Gravité		0	1	2	3				Gravité	3					localisé la mal conception et re concevoir le programme					après le test à chaque itération
Délai				X					2	X
Coûts		X					1
Recettes		X					0
Perf.Tech.				X					0	1	2	3
Autre …					Probabilité
Grobale				X
Suivi proposé					Commentaires / Bilan
prendre le temps nécessaire pour concevoir le logiciel – discuter avec des responsables technique					Risque pas trop grave vu le langage orienté objet facile à relier les classes autrement

Gravité du Risque					Probabilité d’occurrence					Criticité du risque
0	Aucun impact sur les objectifs du projet					0	Inférieur à 1%					0	Risque très faible			RISQUE NON
1	Objectifs du projet affectés à la marge (domaine du chef de projet)					1	Comprise entre 1% et 5%					1	Risque moyen			CRITIQUE
2	Objectifs du projet significativement affectés					2	Comprise entre 5% et 20%					2	Risque majeur			RISQUE
3	Projet en grand danger					3	Supérieure à 20%					3	Risque inacceptable			CRITIQUE

## risque 3
CONDUITE DE PROJETS : FICHE de RISQUE
N° projet		Chef de projet (CdP)				FICHE de RISQUE					Libellé du projet					N° identification
		T. Benoist					D060-QG5-rév0
N° risque		Criticité du risque				Responsable de risque (RdR)		Directeur du Risque					N° étude			Nom Fichier	Version	Mise à jour	Niveau Confidentialité			Edition
3					A. Bisutti					0.0		2			23/10/2015

Libellé risque			Performance insuffisante du produit développé
Description

Evaluation de la criticité (cf. guide D060-QG1)					Actions à mettre en œuvre					Qui	Début	Fin
Gravité		0	1	2	3				Gravité	3					validation à chaque itération par le client					à chaque itération
Délai		X					2
Coûts		X					1			X
Recettes		X					0
Perf.Tech.				X					0	1	2	3
Autre …					Probabilité
Grobale				X
Suivi proposé					Commentaires / Bilan
Bien se former sur les technologies de développement – tester à la fin de chaque itération – faire des scénario de tests					risque n'est pas majeur vu que la technologie qui sera utiliser et maîtrisé par la plupart des membre de l'équipe

Gravité du Risque					Probabilité d’occurrence					Criticité du risque
0	Aucun impact sur les objectifs du projet					0	Inférieur à 1%					0	Risque très faible			RISQUE NON
1	Objectifs du projet affectés à la marge (domaine du chef de projet)					1	Comprise entre 1% et 5%					1	Risque moyen			CRITIQUE
2	Objectifs du projet significativement affectés					2	Comprise entre 5% et 20%					2	Risque majeur			RISQUE
3	Projet en grand danger					3	Supérieure à 20%					3	Risque inacceptable			CRITIQUE

## risque 4
CONDUITE DE PROJETS : FICHE de RISQUE
N° projet		Chef de projet (CdP)				FICHE de RISQUE					Libellé du projet					N° identification
		T. Benoist					D060-QG5-rév0
N° risque		Criticité du risque				Responsable de risque (RdR)		Directeur du Risque					N° étude			Nom Fichier	Version	Mise à jour	Niveau Confidentialité			Edition
4					A. Bisutti					0.0		2			23/10/2015

Libellé risque			Détection de bugs (logiciel)
Description

Evaluation de la criticité (cf. guide D060-QG1)					Actions à mettre en œuvre					Qui	Début	Fin
Gravité		0	1	2	3				Gravité	3					localiser le bug					phase de test
Délai		X					2					résoudre le bug					après localisation du bug
Coûts		X					1		X
Recettes		X					0
Perf.Tech.			X					0	1	2	3
Autre …					Probabilité
Grobale			X
Suivi proposé					Commentaires / Bilan
tester chaque classe développé – tester la totalité des classes développés à chaque itération					risque moyen vu qu'on suivra un cycle itératif de développement

Gravité du Risque					Probabilité d’occurrence					Criticité du risque
0	Aucun impact sur les objectifs du projet					0	Inférieur à 1%					0	Risque très faible			RISQUE NON
1	Objectifs du projet affectés à la marge (domaine du chef de projet)					1	Comprise entre 1% et 5%					1	Risque moyen			CRITIQUE
2	Objectifs du projet significativement affectés					2	Comprise entre 5% et 20%					2	Risque majeur			RISQUE
3	Projet en grand danger					3	Supérieure à 20%					3	Risque inacceptable			CRITIQUE

## risque 5
CONDUITE DE PROJETS : FICHE de RISQUE
N° projet		Chef de projet (CdP)				FICHE de RISQUE					Libellé du projet					N° identification
		T. Benoist					D060-QG5-rév0
N° risque		Criticité du risque				Responsable de risque (RdR)		Directeur du Risque					N° étude			Nom Fichier	Version	Mise à jour	Niveau Confidentialité			Edition
5					A. Bisutti					0.0		2			23/10/2015

Libellé risque			Non respect du cahier des charges
Description

Evaluation de la criticité (cf. guide D060-QG1)					Actions à mettre en œuvre					Qui	Début	Fin
Gravité		0	1	2	3				Gravité	3					localiser les points manquants et les développer					après la réunion avec le client
Délai		X					2
Coûts			X					1			X
Recettes			X					0
Perf.Tech.		X					0	1	2	3
Autre …					Probabilité
Grobale			X
Suivi proposé					Commentaires / Bilan
bien comprendre les besoins du client					Risque faible vu qu'on organise souvent des réunions avec le client pour valider les parties développé

Gravité du Risque					Probabilité d’occurrence					Criticité du risque
0	Aucun impact sur les objectifs du projet					0	Inférieur à 1%					0	Risque très faible			RISQUE NON
1	Objectifs du projet affectés à la marge (domaine du chef de projet)					1	Comprise entre 1% et 5%					1	Risque moyen			CRITIQUE
2	Objectifs du projet significativement affectés					2	Comprise entre 5% et 20%					2	Risque majeur			RISQUE
3	Projet en grand danger					3	Supérieure à 20%					3	Risque inacceptable			CRITIQUE