## RP
N° projet	Chef de projet (Cdp)		Reporting projet			Libellé du projet					N° d'identification
	T Benoist					Surface de révolution discrète					D060-QG8-rév0
	Cahier des charges projet				Dir. du Cdp	Fréquence Reporting				Nom Fichier	Précédent	Mise à jour	Niv. Confid.	Edition
				RP.xls			2	03/12/2015 16:48

Evolution des dépenses et des recettes (k€)					Principaux résultats / livrables / faits marquants de la période et prochaines étapes					Période		O15	N	D	J16	F	M
				Dépenses prévues mensuelles		6	3	4,92	4,2	4,05	5,4
				Dépenses réalisées mensuelles		0	0	0	0	0	0
				Cumul dépenses prévues		6	9	13,92	18,12	22,17	27,57
				Cumul dépenses réalisées		0	0	0	0	0	0
				Recettes prévues		12	0	8	4	4	12
				Cumul recettes prévues		12	12	20	24	28	40
				Recettes réalisées		0	0	0	0	0	0
				Cumul recettes réalisées		0	0	0	0	0	0
Reporting tâches-clés de la période					Fin prévue	Taux d'avct	Fin actual.

Global Projet

Points positifs de la période					Préoc-cupations de la période (dont risques)

Actions à mettre en œuvre	Libellé de l'action					Qui		Quand

## RP_03_12
N° projet	Chef de projet (Cdp)		Reporting projet			Libellé du projet					N° d'identification
	T Benoist					Surface de révolution discrète					D060-QG8-rév0
	Cahier des charges projet				Dir. du Cdp	Fréquence Reporting				Nom Fichier	Précédent	Mise à jour	Niv. Confid.	Edition
				RP.xls			2	03/12/2015 16:48

Evolution des dépenses et des recettes (k€)					Principaux résultats / livrables / faits marquants de la période et prochaines étapes					Période		Oct. 15	Nov.	Déc.	Jan. 16	Fév.	Mar.
				Problèmes avec les fonctions implicites					Dépenses prévues mensuelles		6	3	4,92	4,2	4,05	5,4
				Bibliothèque ne remplit pas les fonctionnalités attendues					Dépenses réalisées mensuelles		6	3	0	0	0	0
				Ajout de nouveaux clients					Cumul dépenses prévues		6	9	13,92	18,12	22,17	27,57
				Prise de retard sur la conception					Cumul dépenses réalisées		6	9	9	9	9	9
				Gain de temps sur une tâche (étude du code)					Recettes prévues		12	0	8	4	4	12
				Cumul recettes prévues		12	12	20	24	28	40
				Recettes réalisées		12	0	0	0	0	0
				Cumul recettes réalisées		12	12	12	12	12	12
Reporting tâches-clés de la période					Fin prévue	Taux d'avct	Fin actual.
2.1 – Etude du code Projet bifurcation					17/11/15	100,00%	17/11/15
2.2 – Conception de l'architecture					14/12/15	50,00%	16/12/15

Global Projet

Points positifs de la période	Conception a soulevé des problèmes qu'on aurait eu plus tard. Mise en œuvre de solutions / Evolution du projet => Ajout d'Aurélie en tant que Cliente, toujours à définir, mais sûr / Gain de temps sur la tâche Etude du code					Préoc-cupations de la période (dont risques)	Augmentation de la durée de la conception / Problèmes avec les fonctions implicites (risque 09 avéré) / Ajout de nouveaux clients, Aurélie Mourier et Labo (risque 10 avéré) / Problème de locaux pendant la pause pédagogique

Actions à mettre en œuvre	Libellé de l'action					Qui		Quand
	Modifier le temps alloué à la tache optionnelle (11 : Ajout de courbes utilisateur) pour en rajouter sur la tâche conception					Chef de projet		14/12/15
	Organiser une réunion avec les clients pour discuter des nouveautés qu'implique leur participation au projet					Chef de projet		avant le 14/12/15
	Reconsidérer la numérotation des tâches ; corriger gantt, avancement, …					Tout le groupe		03/12/15
	Mettre en place une solution pour travailler ensemble durant cette période (voir avec la BU, le secrétariat, les salle de réunion du labo)					Tout le groupe		avant le 21/12/15
	Planifier les réunions de suivi ; prévoir la prochaine et rythme (au moins une par mois)					Chef de projet		03/12/15
	Discrétiser la courbe de progression technique ; enrichir la courbe d'annotations					Adrien		03/12/15