## Feuil1
N° projet	Chef de projet (Cdp)		Reporting tâche			Libellé du projet					N° d'identification
	T. Benoist					Surface de révolution discrète					D060-QG7-rév0
N° tâche	Cahier des charges tâche		Responsable / de tâche (Rdt)		Direction / du Rdt	Reporting tâche		N° étude / Macrotâche		Nom Fichier	Précédent	Mise à jour	Niv. Confid.	Edition
2			L. Richaume					16/11/2015	27/11/2015	2	18/12/2015 14:20

Libellé tâche	Conception					Durée	Début	Fin	Avancement	Commentaires
Livrables tâche	Cahier de conception (livrable interne)					Planifié	8j	16/11/2015	16/12/2015
				Actualisé

N° tâche subordonnée	Etude du code de “Bifurcation”					2j	16/11/2015	17/11/2015		3 personnes
2.1					1j	16/11/2015	16/11/2015	100%
2.2	Conception de l'architecture					4j	18/11/2015	14/12/2015		Risque de retard (avancement = 50 % au lieu de 75%)
				17/11/2015	17/12/15	100%
2.3	Refactoring					2j	15/12/2015	16/12/2015
				17/12/2015		15%

Points positifs de la période					Préoc-cupations de la période (dont risques)

Actions correctrices	Libellé de l'action					Qui		Quand