## Feuille1
CONDUITE DE PROJETS : FICHE de RISQUE
N° projet		Chef de projet (CdP)				FICHE de RISQUE					Libellé du projet					N° identification
		T. Benoist					D060-QG5-rév0
N° risque		Criticité du risque				Responsable de risque (RdR)		Directeur du Risque					N° étude			Nom Fichier	Version	Mise à jour	Niveau Confidentialité			Edition
16					A. Bisutti					0.0		2			23/10/2015

Libellé risque			Information interne insuffisante conduisant à une non-anticipation de divisions ou directions actrices du projet
Description			Problème de communications au sein du groupe

Evaluation de la criticité (cf. guide D060-QG1)					Actions à mettre en œuvre					Qui	Début	Fin
Gravité		0	1	2	3				Gravité	3					Réunion régulière
Délai				X					2		X				Bien éclaté et répartir les tâches
Coûts			X					1
Recettes		X					0
Perf.Tech.				X					0	1	2	3
Autre …					Probabilité
Grobale				X
Suivi proposé					Commentaires / Bilan
Faire des réunion régulière pour connaître l'avancement de chacun sur la ou les tâches dont il a la responsabilité.					Une réunion quotidienne d'une dizianes de minutes en tout début de journée peut suffire à détecter les difficultés de chacun et/ou une tâche trop lourdes qui n'est pas suffisament éclaté.

Gravité du Risque					Probabilité d’occurrence					Criticité du risque
0	Aucun impact sur les objectifs du projet					0	Inférieur à 1%					0	Risque très faible			RISQUE NON
1	Objectifs du projet affectés à la marge (domaine du chef de projet)					1	Comprise entre 1% et 5%					1	Risque moyen			CRITIQUE
2	Objectifs du projet significativement affectés					2	Comprise entre 5% et 20%					2	Risque majeur			RISQUE
3	Projet en grand danger					3	Supérieure à 20%					3	Risque inacceptable			CRITIQUE