## Feuil1
N° projet	Chef de projet (Cdp)		Reporting tâche			Libellé du projet					N° d'identification
	T. Benoist					Surface de révolution discrète					D060-QG7-rév0
N° tâche	Cahier des charges tâche		Responsable / de tâche (Rdt)		Direction / du Rdt	Reporting tâche		N° étude / Macrotâche		Nom Fichier	Précédent	Mise à jour	Niv. Confid.	Edition
4			L. Richaume					2	27-janv.-16

Libellé tâche	Interface minimale					Durée	Début	Fin	Avancement	Commentaires
Livrables tâche	Interface minimale					Planifié	5 jours	17/12/15	23/12/15
				Actualisé

N° tâche subordonnée	Développement espace 3D					2 jours	17/12/15	18/12/15
4.1					17/12/15	18/12/15
4.2	Développement espace 2D					2 jours	21/12/15	22/12/15
				21/12/15	22/12/15
4.3	Menus (non liés)					1 jour	23/12/15	23/12/15		Pas de local pour travailler le 23/12
				18/1/16	18/1/16

Points positifs de la période					Préoc-cupations de la période (dont risques)

Actions correctrices	Libellé de l'action					Qui		Quand