## Feuille1
CONDUITE DE PROJETS : FICHE de RISQUE
N° projet		Chef de projet (CdP)				FICHE de RISQUE					Libellé du projet					N° identification
		T. Benoist					D060-QG5-rév0
N° risque		Criticité du risque				Responsable de risque (RdR)		Directeur du Risque					N° étude			Nom Fichier	Version	Mise à jour	Niveau Confidentialité			Edition
5					A. Bisutti					0.0		2			23/10/2015

Libellé risque			Non respect du cahier des charges
Description

Evaluation de la criticité (cf. guide D060-QG1)					Actions à mettre en œuvre					Qui	Début	Fin
Gravité		0	1	2	3				Gravité	3					localiser les points manquants et les développer					après la réunion avec le client
Délai		X					2
Coûts			X					1			X
Recettes			X					0
Perf.Tech.		X					0	1	2	3
Autre …					Probabilité
Grobale			X
Suivi proposé					Commentaires / Bilan
bien comprendre les besoins du client					Risque faible vu qu'on organise souvent des réunions avec le client pour valider les parties développé

Gravité du Risque					Probabilité d’occurrence					Criticité du risque
0	Aucun impact sur les objectifs du projet					0	Inférieur à 1%					0	Risque très faible			RISQUE NON
1	Objectifs du projet affectés à la marge (domaine du chef de projet)					1	Comprise entre 1% et 5%					1	Risque moyen			CRITIQUE
2	Objectifs du projet significativement affectés					2	Comprise entre 5% et 20%					2	Risque majeur			RISQUE
3	Projet en grand danger					3	Supérieure à 20%					3	Risque inacceptable			CRITIQUE