## Feuille1
CONDUITE DE PROJETS : FICHE de RISQUE
N° projet		Chef de projet (CdP)				FICHE de RISQUE					Libellé du projet					N° identification
		T. Benoist					D060-QG5-rév0
N° risque		Criticité du risque				Responsable de risque (RdR)		Directeur du Risque					N° étude			Nom Fichier	Version	Mise à jour	Niveau Confidentialité			Edition
13		1				A. Bisutti					0.0		2			23/10/2015

Libellé risque			Mauvaise évaluation des besoins (moyens, coûts, délais)
Description			Mauvaise évaluation des délais : prise de retard

Evaluation de la criticité (cf. guide D060-QG1)					Actions à mettre en œuvre					Qui	Début	Fin
Gravité		0	1	2	3				Gravité	3					Développement en spirale					avant
Délai			X					2					Révision des objectifs facultatifs					après
Coûts		X					1			X			Augmentation du nombre d'heures travaillées par jour					après
Recettes		X					0
Perf.Tech.			X					0	1	2	3
Autre …					Probabilité
Grobale			X
Suivi proposé					Commentaires / Bilan
Suivi du taux d'avancement du projet / tâche					peu probable, peut mener à un projet moins abouti

Gravité du Risque					Probabilité d’occurrence					Criticité du risque
0	Aucun impact sur les objectifs du projet					0	Inférieur à 1%					0	Risque très faible			RISQUE NON
1	Objectifs du projet affectés à la marge (domaine du chef de projet)					1	Comprise entre 1% et 5%					1	Risque moyen			CRITIQUE
2	Objectifs du projet significativement affectés					2	Comprise entre 5% et 20%					2	Risque majeur			RISQUE
3	Projet en grand danger					3	Supérieure à 20%					3	Risque inacceptable			CRITIQUE