## Feuille1
CONDUITE DE PROJETS : FICHE de RISQUE
N° projet		Chef de projet (CdP)				FICHE de RISQUE					Libellé du projet					N° identification
		T. Benoist					D060-QG5-rév0
N° risque		Criticité du risque				Responsable de risque (RdR)		Directeur du Risque					N° étude			Nom Fichier	Version	Mise à jour	Niveau Confidentialité			Edition
					A. Bisutti					0.0		2			23/10/2015

Libellé risque			Fiabilité de l'estimation des moyens nécessaires
Description			Surestimation des possibilté d'une bibliothèque

Evaluation de la criticité (cf. guide D060-QG1)					Actions à mettre en œuvre					Qui	Début	Fin
Gravité		0	1	2	3				Gravité	3					Effectuer des tests techniques
Délai			X					2					Lire la documentation
Coûts		X					1		X
Recettes		X					0					Trouver de nouvelles bibliothèques
Perf.Tech.			X					0	1	2	3
Autre …					Probabilité
Grobale			X
Suivi proposé					Commentaires / Bilan
Vérifier que les module de l'application reposant sur une ou plusieurs fonctionnalités fonctionnent toujours comme spécifié dans le cahier des charges.					Effectuer des tests sur les bibliothèques choisies avant le début de la phase de réalisation réduira significativement la probabilité d'avoir une application souffrant de fonctionnalité limité.

Gravité du Risque					Probabilité d’occurrence					Criticité du risque
0	Aucun impact sur les objectifs du projet					0	Inférieur à 1%					0	Risque très faible			RISQUE NON
1	Objectifs du projet affectés à la marge (domaine du chef de projet)					1	Comprise entre 1% et 5%					1	Risque moyen			CRITIQUE
2	Objectifs du projet significativement affectés					2	Comprise entre 5% et 20%					2	Risque majeur			RISQUE
3	Projet en grand danger					3	Supérieure à 20%					3	Risque inacceptable			CRITIQUE