## Feuille1
CONDUITE DE PROJETS : FICHE de RISQUE
N° projet		Chef de projet (CdP)				FICHE de RISQUE					Libellé du projet					N° identification
		T. Benoist					Surfaces de révolution discrète					D060-QG5-rév0
N° risque		Criticité du risque				Responsable de risque (RdR)		Directeur du Risque					N° étude			Nom Fichier	Version	Mise à jour	Niveau Confidentialité			Edition
17					A. Bisutti					0.0		2			23/10/2015

Libellé risque			Non prise en compte des risques dans l'évaluation de la durée des différentes tâches
Description			Le diagramme de Gantt à été effectuer sans prendre en compte les risques

Evaluation de la criticité (cf. guide D060-QG1)					Actions à mettre en œuvre					Qui	Début	Fin
Gravité		0	1	2	3				Gravité	3					Bien établir la liste de tâches et la liste des riques
Délai				X					2	X					Prendre en compte les risques dans la durée des tâches
Coûts			X					1
Recettes		X					0
Perf.Tech.				X					0	1	2	3
Autre …					Probabilité
Grobale				X
Suivi proposé					Commentaires / Bilan
Élaborer le diagrammes de Gantt en tenant comptes des riques probable de chaque tâches et vérifier lorsque les risques sont avéré que leurs prises en charges ne modifie pas la durée des tâches.					Prévoir une marge pour chaque tâches.

Gravité du Risque					Probabilité d’occurrence					Criticité du risque
0	Aucun impact sur les objectifs du projet					0	Inférieur à 1%					0	Risque très faible			RISQUE NON
1	Objectifs du projet affectés à la marge (domaine du chef de projet)					1	Comprise entre 1% et 5%					1	Risque moyen			CRITIQUE
2	Objectifs du projet significativement affectés					2	Comprise entre 5% et 20%					2	Risque majeur			RISQUE
3	Projet en grand danger					3	Supérieure à 20%					3	Risque inacceptable			CRITIQUE