## Feuil1
N° projet	Chef de projet (Cdp)		Reporting tâche			Libellé du projet					N° d'identification
	T. Benoist					Surface de révolution discrète					D060-QG7-rév0
N° tâche	Cahier des charges tâche		Responsable / de tâche (Rdt)		Direction / du Rdt	Reporting tâche		N° étude / Macrotâche		Nom Fichier	Précédent	Mise à jour	Niv. Confid.	Edition
7			L. Richaume					2	26-févr.-16

Libellé tâche	Amélioration IHM Paramètres					Durée	Début	Fin	Avancement	Commentaires
Livrables tâche	IHM v3 (paramètres simples sur les courbes)					Planifié	6 jours	21/01/16	28/01/16
				Actualisé

N° tâche subordonnée	Prise en compte des demandes					2 jours	21/01/16	22/01/16
7.1					2 jours	21/01/2016	22/01/16	100%
7.2	Paramètres simples					4 jours	25/01/16	28/01/16
				2 jours	25/01/2016	26/01/16	100%

Points positifs de la période					Préoc-cupations de la période (dont risques)

Actions correctrices	Libellé de l'action					Qui		Quand