## Feuille1
N°	Livrable	Description	Date prévue	Date réelle
1	Résultat de l'algorithme et interface	L'application permettra de générer une surface à partir de courbes préchargées et non modifiables. Le but de ce livrable est de montrer l'interface et l'accès au différentes fonctionnalités ainsi que de tester la validité de l'algorithme de génération.	23 déc. 15	18 janv. 16
2	Application minimale	L'utilisateur pourra choisir les courbes parmis des listes prédéfinies. Il pourra également naviguer dans l'espace 3D (déplacement, rotation et zoom).	21 janv. 16	25 janv. 16
2bis	Multicoupe et paramètres	Livrable bonus incluant une partie du livrable n°2 manquant et une partie du livrable n°3	N/A	29 janv. 16
3	Courbes avec paramètres modifiables et tracé à main levé	L'utilisateur pourra avoir accès aux paramètres simples des courbes prédéfinies et en tracer à main levée.	29 janv. 16	24 févr. 16
4	Équations et export	L'application offrira la possibilité de rentrer une équation pour la méridienne ainsi que différent format d'exportation des courbes et de la surface.	19 févr. 16	24 févr. 16
5	Application finale et documentation	Application finale, toutes les fonctionnalités seront implémentées.	2 mars 16	2 mars 16
5bis	Documentation technique finalisé	Livrable additionnel comportant toutes la documentation technique à jour.	11 mars 16	14 mars 16