## RP
N° projet	Chef de projet (Cdp)		Reporting projet			Libellé du projet					N° d'identification
	T Benoist					Surface de révolution discrète					D060-QG8-rév0
	Cahier des charges projet				Dir. du Cdp	Fréquence Reporting				Nom Fichier	Précédent	Mise à jour	Niv. Confid.	Edition
				RP.xls			2	16/03/2016 17:05

Evolution des dépenses et des recettes (k€)					Principaux résultats / livrables / faits marquants de la période et prochaines étapes					Période		O15	N	D	J16	F	M
				Dépenses prévues mensuelles		6	3	4,92	4,2	4,05	5,4
				Dépenses réalisées mensuelles		0	0	0	0	0	0
				Cumul dépenses prévues		6	9	13,92	18,12	22,17	27,57
				Cumul dépenses réalisées		0	0	0	0	0	0
				Recettes prévues		12	0	8	4	4	12
				Cumul recettes prévues		12	12	20	24	28	40
				Recettes réalisées		0	0	0	0	0	0
				Cumul recettes réalisées		0	0	0	0	0	0
Reporting tâches-clés de la période					Fin prévue	Taux d'avct	Fin actual.

Global Projet

Points positifs de la période					Préoc-cupations de la période (dont risques)

Actions à mettre en œuvre	Libellé de l'action					Qui		Quand

## RP_03_12
N° projet	Chef de projet (Cdp)		Reporting projet			Libellé du projet					N° d'identification
	T Benoist					Surface de révolution discrète					D060-QG8-rév0
	Cahier des charges projet				Dir. du Cdp	Fréquence Reporting				Nom Fichier	Précédent	Mise à jour	Niv. Confid.	Edition
				RP.xls			2	16/03/2016 17:05

Evolution des dépenses et des recettes (k€)					Principaux résultats / livrables / faits marquants de la période et prochaines étapes					Période		Oct. 15	Nov.	Déc.	Jan. 16	Fév.	Mar.
				Livrable d'une version de l'application (mi-chemin entre livrable n°3 et n°4) le 24 février.					Monthly expenditure planned		6	3	4,92	4,2	4,05	6
				Fonctionnalités toutes développées					Monthly expenditure		6	3	3,75	5,4	3,1	5,7
				Cumulative expenditure planned		6	9	13,92	18,12	22,17	28,17
				Documentation pas complète					Cumulative expenditure		6	9	12,75	18,15	21,25	26,95
				Recettes prévues		12	0	8	4	4	12
				Prochaines étapes :					Cumulative revenue planned		12	12	20	24	28	40
				Rédaction rapport technique					Recettes réalisées		12	0	4	4	8	12
				Potentiellement : livraison documentation manquante					Cumulative revenue		12	12	16	20	28	40
Reporting tâches-clés de la période					Fin prévue	Taux d'avct	Fin actual.
8.1 Implémentation des classes Dessin main levée					21/01/16	100,00%	17/02/16
8.2 Implémentation algorithme main levée					22/01/16	100,00%	17/02/16
8.3 Implantation dessin 2D					26/01/16	100,00%	19/02/16
8.4 Lien dessin/algorithme					27/01/16	100,00%	22/02/16
9.1 Implémentation des classes Gestion de données					29/01/16	100,00%	16/02/16
9.2 Export de l'espace 3D					17/02/16	100,00%	19/02/16
9.3 Sauvegarde/Chargement des courbes					18/02/16	100,00%	24/02/16
10.1 Prise en compte des demandes					29/01/16	100,00%	23/02/16
10.3 Rentrer des formules					19/02/16	100,00%	26/02/16
Global Projet

Points positifs de la période	Fonctionnalités toutes développées					Préoc-cupations de la période (dont risques)	Documentation pas complète

Actions à mettre en œuvre	Libellé de l'action					Qui		Quand
	Discuter avec les clients de la date de rendu de la documentation					Tout le groupe		02/03/16
	Finir la documentation					Tout le groupe		Avant le 10/03/16

	Costs / Monthly k€ / Cumulative k€