## Feuil1
N° projet	Chef de projet (Cdp)		Reporting tâche			Libellé du projet					N° d'identification
	T. Benoist					Surface de révolution discrète					D060-QG7-rév0
N° tâche	Cahier des charges tâche		Responsable / de tâche (Rdt)		Direction / du Rdt	Reporting tâche		N° étude / Macrotâche		Nom Fichier	Précédent	Mise à jour	Niv. Confid.	Edition
			L. Richaume					2	19-févr.-16

Libellé tâche	Gestion de données					Durée	Début	Fin	Avancement	Commentaires
Livrables tâche	Export et sauvegarde/chargement					Planifié	4 jours	29/01/16	15/02/16
				Actualisé

N° tâche subordonnée	Export de l'espace 3D					3 jours	29/01/16	15/02/16
9.1					3,5 jours	16/02/2016	19/02/2016
9.2	Sauvegarde/chargement des courbes					1 jour	16/02/16	16/02/16

Points positifs de la période					Préoc-cupations de la période (dont risques)

Actions correctrices	Libellé de l'action					Qui		Quand